## Project Information
I. Requirements
Pygo Phone là một website thương mại điện tử chuyên phân phối, cung cấp, bán lẻ các sản phẩm thiết bị di động đến tay người tiêu dùng từ những thương hiệu lớn như SamSung, Apple... Không chỉ dừng lại ở các thiết bị di động, mà Pygo còn cung cấp thêm các dòng laptop hiện đại phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Website cho phép nguời dùng mua hàng, tương tác với các sản phẩm, xem giá cả, xem đánh giá các sản phẩm. Đồng thời khách hàng có thể đăng ký trở thành thành viên của cửa hàng, đặt hàng và nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng. Chúng tôi sẽ có dịch vụ giao hàng tận nhà và toàn quốc nhằm đưa đến cho khách hàng chất lượng, sự uy tín và tiện lợi nhất từ phía chúng tôi. Hệ thống chúng tôi đảm bảo được các hoạt động khác như : quản lý đơn đặt hàng,tình trạng giao hàng, tình trạng hủy đơn,... để khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ và ưu đãi bên phía Pygo chúng tôi. Với giao diện dễ dàng tiếp cận và sản phẩm phong phú, Pygo sẽ đảm bảo cho khách hàng truy cập website một cách dễ dàng cùng với lựa chọn sản phẩm đa dạng, mua sắm nhanh chóng, không mất nhiều thời gian và công sức cùng với môi trường thanh toán trực tuyến như hiện nay.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Vạn Thuận | Vthuan | Product Owner,ScrumMaster(Team Lead)
2 | Phạm Hoàng Danh | Hdanh | Dev

## Product backlog
CELLPHONES - E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor : khách hàng vãng lai
1 | Xem trang chủ | 2
2 | Xem danh sách sản phẩm | 2
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 2
4 | Quản lí giỏ hàng (Thêm,Xóa,Xem) | 8
5 | Đăng kí | 5
6 | Xem các chương trình khuyến mãi | 2
7 | Đặt hàng | 5
8 | Thanh toán trực tuyến | 13
9 | Chọn phương thức thanh toán | 8
10 | Chọn phương thức giao hàng | 6
11 | Quản lý đơn hàng (Xem, Hủy đơn đặt hàng) | 8
Actor: khách hàng quen thuộc
12 | Đăng nhập | 5
13 | Xem tiến độ giao hàng | 6
14 | Đăng xuất | 5
Actor: nhân viên quản lý
15 | Xem các đơn đặt hàng của khách hàng | 8
16 | Quản lí đơn hàng (Xem, Hủy đơn hàng) | 8
17 | Quản lí giao hàng (Xem tình trạng đơn hàng,tiến độ giao hàng) | 8
18 | Quản lí các hình thức thanh toán | 6
19 | Thêm sản phẩm mới | 8
20 | Cập nhật sản phẩm | 8
21 | Quản lý hàng tồn(Xem,Cập nhật,Xóa) | 8
Actor: Admin quản trị website
22 | Tạo ra các chương trình khuyến mãi trên website | 5
23 | Quản lí người dùng(khách hàng, nhân viên) | 8

## Sprint backlog
CELLPHONES E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 12 | [5 empty] | 6
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 2 |  | 2023-02-21 | 2023-03-07 | 2023-02-21 |  | 2 | Coding layout
2 | Xem danh sách sản phẩm | 2 |  | 2023-02-22 | 2023-03-07 | 2023-02-22 |  | 2 | Tìm kiếm nguồn ảnh
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 |  | 2023-02-23 | 2023-03-07 | 2023-02-23 |  | 2 | Tìm kiếm thông tin sản phẩm
Sprint 2
4 | Xem trang chủ | 2 |  | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-05 |  | 2 | Vẽ use case diagram, vẽ sequence diagram, acvity diagram, ERD
5 | Xem danh sách sản phẩm | 2 |  | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-05 |  | 2 | Vẽ use case, mô tả actor, dựa vào file product backlog để vẽ use case cho từng actor
6 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 |  | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-05 |  | 2 | Vẽ sequence diagram, activity diagram, class diagram, ERD dựa vào đặc tả use case